## Sheet1
		Planned	Functionality			Testing			Done
Component	sub-component		Basic	Full	Configurable	Unit	Functional	Deployed
Velocity	CustomField	90%	90%	90%	50%	0%	50%	0%	0%
	Workflow	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DBField	CustomField	90%	50%	0%	10%	0%	0%	0%	0%
	Search	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subtasks	Subset	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Bulk update	90%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
All in Batch Ready		10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Wait Period Passed		10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DB Write		10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Skip flu		10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Issue Creator		100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	50%
Search	bac-id	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Missing from Plan			Velocity Fields	custom fields	Y
Assign sub-task to Issue owner				Config	Y
CMDline bulk move				Workflow
Error logging for Load Data				Config -> XML
Better locking for Issue creator				docs add diagram

			Search	version with editted JSPs working
			DB Plugin	filter (for search)
				db sync